## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2021 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 223 | 1.26600 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 223 | 1.26600 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 223 | 1.26600 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | 2448000 | 272000 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Брусничная в дер.Матокса, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 223 | 0.19900 | 277996 | 250196.4 | 27799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277996 | 250196.4 | 27799.6 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
1.1.2 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Светлая в дер.Матокса, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 223 | 0.62000 | 1726297 | 1553667.3 | 172629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726297 | 1553667.3 | 172629.7 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
1.1.3 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Рябиновая в дер.Матокса, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 223 | 0.23900 | 384776 | 346298.4 | 38477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384776 | 346298.4 | 38477.6 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
1.1.4 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Мирная в дер.Матокса, расположенной на территории МО "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 223 | 0.20800 | 330931 | 297837.9 | 33093.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330931 | 297837.9 | 33093.1 | 12.07.2021 с ООО "Управление механизацией" заключен МК № ЭА-04/21 на сумму 2 706 400,00 руб. На 01.08.21 работы не выполнены. | с 12.07.2021 по 26.07.2021, для приемки выполненных работ ожидается выезд специалиста Комитета по дорожному хозяйству | 100%
Муниципальное образование "Куйвозовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________ /Бероев А.М./
[7 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Каракозова И.Ю./ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО, тел. Каракозова Ирина Юрьевна 881270 51-195
МП